## Plan
AES-128 PROJECT PLAN
Author | : THANHNC42
Member | VinhNh12
Duration | : 20 Dec/2024 to 15 April/2025
MASTER PLAN
|  |  | 2024-12-20 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 2025-04-30
AES-128 INVESTIGATION |  |  | 2025-04-30: DONE
-- | Specification |  | 2024-12-20: 2024-12-20; 2025-01-10: 2024-01-10
-- | Key Feature Definition |  | 2025-01-10: 2024-01-10
-- | Make Final Document |  | 2025-01-05: 2025-01-05; 2025-01-10: 2024-01-10
AES-128 CIPHER BLOCK SPECIFICATION DESIGN
-- | High Level Block Design |  | 2025-01-10: 2025-01-11; 2025-01-30: 2025-01-30; 2025-02-09: 2025-02-06; 2025-02-19: 2025-02-19; 2025-02-24: 2025-02-25
-- | Low Level Block Design |  | 2025-01-15: 2025-01-16; 2025-01-30: 2025-01-30; 2025-02-09: 2025-02-06; 2025-02-19: 2025-02-19; 2025-02-24: 2025-02-25
-- | Function specification |  | 2025-02-19: 2025-03-20; 2025-02-24: 2025-02-24
-- | Fix bug / verification feedback |  | 2025-03-01: 2025-03-03; 2025-03-31: 2025-03-31
-- | RTL Coding |  | 2025-01-30: 2025-01-30; 2025-02-24: 2025-02-28; 2025-03-26: 2025-03-26
-- | Simulation |  | 2025-02-04: 2025-02-06; 2025-03-01: 2025-03-03; 2025-03-31: 2025-03-31
AES-128 INVERSE CIPHER BLOCK SPECIFICATION DESIGN | bar: 2024-12-20 to 2025-04-10
-- | High Level Block Design |  | 2025-01-15: 2025-01-17; 2025-02-09: 2025-02-06; 2025-02-19: 2025-02-19; 2025-02-24: 2025-02-25
-- | Low Level Block Design |  | 2025-01-20: 2025-01-24; 2025-02-09: 2025-02-06; 2025-02-19: 2025-02-19; 2025-02-24: 2025-02-25
-- | Fix bug / verification feedback |  | 2025-03-01: 2025-03-03; 2025-03-31: 2025-03-31
-- | RTL Coding |  | 2025-01-30: 2025-01-31; 2025-02-24: 2025-02-28; 2025-03-26: 2025-03-26
-- | Simulation |  | 2025-02-04: 2025-02-06; 2025-03-01: 2025-03-03; 2025-03-31: 2025-03-31
AES-128 VERIFICATION
-- | Environment Buiding |  | 2025-02-09: 2025-02-10; 2025-03-01: 2025-03-07; 2025-03-11: 2025-03-14; 2025-03-16: 2025-03-16
-- | Test Plan Creation |  | 2025-02-19: 2025-02-20; 2025-02-24: 2025-02-28; 2025-03-01: 2025-03-07; 2025-03-06: 2025-03-10
-- | Testcase Coding |  | 2025-03-01: 2025-03-03; 2025-03-26: 2025-03-26
-- | Verification and Debug |  | 2025-03-06: 2025-03-06; 2025-03-31: 2025-03-31
AES-128 SYNTHESIS | bar: 2025-01-05 to 2025-03-21
-- | Synthesis learning and training tools |  | 2025-03-01: 2025-03-03; 2025-04-20: 2025-04-20
-- | Environment Buiding
-- | Prepare data input for synthesis |  | 2025-03-21: 2025-03-24; 2025-03-31: 2025-04-05
-- | Write SDC |  | 2025-03-26: 2025-03-28; 2025-04-05: 2025-04-04; 2025-04-10: 2025-04-14
-- | Synthesis |  | 2025-04-10: 2025-04-11; 2025-04-15: 2025-04-18; 2025-04-20: 2025-04-20
-- | QoR Result checking
THESIS DOCUMENT MAKING
-- | Semiconductor and VLSI Design |  | 2025-02-14: 2025-02-17; 2025-03-16: 2025-03-16
| -- ASIC Flow |  | 2025-02-14: 2025-02-17; 2025-03-16: 2025-03-16
| -- ASIC Front End Design |  | 2025-02-14: 2025-02-17; 2025-03-16: 2025-03-16
-- | Theoretical foundation |  | 2025-02-14: 2025-02-17; 2025-03-16: 2025-03-16
| -- AES standard |  | 2025-02-14: 2025-02-17; 2025-03-16: 2025-03-16
| -- UVM (Universal Verification Methodology) |  | 2025-02-14: 2025-02-17; 2025-03-16: 2025-03-16
-- | AES Verification and Synthesis |  | 2025-03-16: 2024-03-16; 2025-04-25: 2024-04-25
| -- AES Verification (*) |  | 2025-03-16: 2024-03-16; 2025-04-25: 2024-04-25
| -- Simulation Result (**) |  | 2025-03-16: 2024-03-16; 2025-04-25: 2024-04-25
-- | Conclusion |  | 2025-04-15: 2024-04-16; 2025-04-25: 2024-04-25
REVIEW |  |  | 2025-02-19: 2025-02-21; 2025-02-24: 2025-02-28; 2025-03-06: 2025-03-07; 2025-03-16: 2025-03-14; 2025-03-21: 2025-03-21; 2025-04-05: 2025-04-04; 2025-04-10: 2025-04-11; 2025-04-15: 2025-04-18; 2025-04-25: 2025-04-25
|  |  | 2025-01-05: Note: | [52 empty] | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
[5 empty] | DD-MM | DD-MM |  | DD-MM
[5 empty] | ↑ | ↑ |  | ↑
[5 empty] | Start | Release |  | Deadline
[5 empty] | Day | Day |  | Day
DETAILED PLAN
No | Day | Release |  | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28
1 | 2025-02-21 | AES Cipher High level block
AES Cipher Low level block
AES Decipher High level block
AES Decipher Low level block
2 | 2025-02-28 | AES Cipher and Decipher RTL coding
3 | 2025-03-07
4 | 2025-03-14
5 | 2025-03-14